Пояснительная записка

по исполнению мероприятий подпрограммы

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

за 9 месяцев 2018 года.

- Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений».

- Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов  здоровья  в общеобразовательных организациях Иркутской области.

Министерством образования Иркутской области в течение отчетного периода  организована работа 748 общественных наркопостов в общеобразовательных организациях. В рамках деятельности наркопостов проводилась работа со всеми субъектами образовательного процесса: с обучающимися, родителями и педагогами.

По данным деятельности наркопостов, общее количество обучающихся, состоящих  на учете за употребление психоактивных веществ, на 1 октября 2018 года составило 2292  чел. Из них:

за устойчивое курение – 1712 обучающихся,

за употребление спиртных напитков – 518 обучающихся,

за употребление токсических веществ – 33  обучающихся,

за употребление наркотических средств – 29 обучающихся.

В течение 3 кв. в рамках деятельности наркопостов проконсультирован педагогами-психологами общеобразовательных организаций 8101 обучающийся, направлен на консультацию к наркологу  381 подросток. За 9 месяцев текущего года психологическую помощь получили 18837 обучающихся, направлено на консультацию к наркологу 1263 чел.

Паспортом подпрограммы финансирование запланировано на 4 квартал в сумме 18,1 тыс. руб. На 01.07.18 израсходовано 0,0 тыс. руб. (0%)

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях.

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года.

Паспортом подпрограммы запланировано 312,3 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб., что составляет 0%.

Разработка методических материалов  для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2018 года.

Паспортом подпрограммы запланировано 81,2 тыс. руб., на 01.07.18 израсходовано 0,0 тыс. руб., что составляет 0%.

Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования».

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения выездных семинаров.

За 9 месяцев 2018 года проведены 4 семинара-тренинга для 99 педагогов из 34 образовательных организаций г.Черемхово, Черемховского и Шелеховского районов по программе профилактики детского наркотизма «Все цвета, кроме черного». А также 5 семинаров-тренингов для 157 педагогов из 48 образовательных организаций Балаганского, Заларинского и Нижнеилимского районов, г.Саянска, а также 11 образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке,  по программе «Все, что тебя касается». Для 27 педагогов 16 общеобразовательных организаций Шелеховского района организован 1 семинар-тренинг по программе «Полезные навыки».

Организовано 5 семинаров по профилактике употребления психоактивных веществ детьми и подростками («Аспекты позитивной профилактики в профилактической деятельности образовательной организации» и «Организация деятельности общественных наркопостов: нормативно-правовое регулирование профилактической работы») для 166 педагогов 63 образовательных организаций Заларинского, Нижнеилимского и Тулунского районов.

За отчетный период проведено 2 областных семинара «Организация профилактической антинаркотической деятельности в системе образования» для 53 педагогов из 27 образовательных организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, и 45 специалистов из 10 профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области.

Паспортом программы запланировано 76,1 тыс. руб., на 01.10.18 израсходовано                     48,2 тыс. руб., что составляет  63,3 %.

Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления.

За 9 месяцев 2018 года проведено 12 родительских собраний по профилактике детской наркотизации («Наши дети в опасности», «Профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде») для 627 родителей/законных представителей  общеобразовательных организаций гг.Саянск, Черемхово, Балаганского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Слюдянского, Тулунского районов.

В мае 2018 г. состоялось областное родительское собрание «Счастье быть рядом», направленное на профилактику употребления ПАВ детьми и подростками. В собрании принял участие 201 представитель родительской общественности из 120 образовательных организаций 24 муниципальных образований области.

Паспортом программы запланировано 45,7 тыс. руб., на 01.10.18 израсходовано 27,1 тыс. руб., что составляет  59,3 %.